15ème session ordinaire du Conseil d’administration -  (Addis-Ababa, Ethiopie, 28-30 Juin 2011)

DOCUMENT N° XV-CA/Doc 14

Projet « Appui Institutionnel aux Institutions Africaines du Climat »

ou AfriClimServ

Etat d’exécution 2010 et plan d’action 2011

Mesures attendues : Le conseil est invité à prendre note

SOMMAIRE

Préambule : Le Programme Climdev-Africa : Rappel du contexte

- Lancement de la première composante du programme CLIMDEV-AFRICA OU AFRICLIMSERV OU APPUI INSTITUTIONNEL AUX INSTITUTIONS AFRICAINES

  - Les données essentielles du projet

- Rappel des actions menées en 2009 et 2010 pour la mise en œuvre du programme ClimDev_Africa sur le continent

## Dispositif et arrangements  institutionnels pour la mise en œuvre, le pilotage et le mangement du projet

## Formation à la gestion du projet et cérémonie officielle de lancement du projet:

## Mise en œuvre du projet

## Plan d’action sur six mois et demande de décaissement :

## Le comité de pilotage

## Les autres actions menées :

ANNEXES : Plan d’actions pour l’année 2011

- Annexe ACMAD incluant WIFA/GHF

- Echéancier de travail pour 2011 pour les trois composantes et leur coût prévisionnel

- Programme des activités de mise en œuvre des trois composantes du projet  pour l’année 2011

- Annexe ICPAC

- Plan de travail pour 2011

- Budget prévisionnel pour la la période de six mois (Juin à Novembre 2011)

- Annexe AGRHYMET

- Plan de travail

- Schéma de programmation des activités pour Juin Novembre 2011

- Annexe SADC/DMC

- Nouvelle Convention ACMAD-SADC/DMC pour la première année du projet

Préambule

Le Programme Climdev-Africa : Rappel du contexte

L'Afrique est très vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques ;mais l'information appropriée au climat et les politiques pour utiliser efficacement ces informations ne sont pas bien développées en Afrique.

Aussi, les décideurs, les dirigeants africains et les partenaires au développement ont envisagé depuis le milieu des années 10 envisagent de faire générer et d'utiliser les informations climatiques appropriées pour promouvoir la planification du développement économique.

Le climat pour le développement en Afrique (ClimDevAfrica), un programme lancé en étroite collaboration avec les services météorologiques Nationaux, les centres régionaux et sous régionaux  et les organisations mondiales en charge de la météorologie et du climat (GCOS, OMM)  est, aujourd’hui, devenue une initiative conjointe de la Banque africaine de développement, la Commission de l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, qui répond à ces besoins.

Ce programme à moyen terme est structuré en trois phases et  la banque Africaine de Développement a, au cours de l’année 2009, pris l’initiative de mettre en en œuvre la première phase.

Cette initiative qui consacre une implication directe des institutions africaines en charge du climat constitue le lancement effectif de la première phase du programme Climdev-Africa (première phase). Elle s’est traduite par l’accord entre ACMAD et la Banque Africaine de développement, signé le 14 Décembre 2009 à Copenhague durant la COP 15.

- LANCEMENT DE LA PREMIERE COMPOSANTE DU PROGRAMME CLIMDEV-AFRICA OU AFRICLIMSERV OU APPUI INSTITUTIONNEL AUX INSTITUTIONS AFRICAINES

Le Projet ClimDev_AfriClimServ ou « appui aux Institutions Africaines du Climat », conçu pour renforcer les capacités des institutions régionales et sous-régionales que sont ACMAD, AGRHYMET, ICPAC et SADC/DMC et celles de divers scientifiques africains est financé par la Banque Africaine de Développement. Cet appui, basé sur une évaluation de leurs besoins, doit leur permettre d’accomplir leur mission de soutien aux activités de développement de manière plus efficace. Ainsi renforcés, les centres auront une meilleure capacité à produire les informations climatiques sur l’ensemble du continent et à les diffuser via les canaux appropriés incluant les réseaux existants, les ONG, les médias et les radios communautaires. Ils seront, de ce fait, en mesure d'apporter un appui technique plus élaboré et plus efficace aux centres nationaux.

L'ACMAD, ayant un mandat à l’échelle du continent, assure un rôle d’agence d’exécution pour ce projet. Dans ce cadre le centre va assurer la coordination de la mise en œuvre du projet au niveau des trois autres institutions bénéficiaires.

Les trois composantes prévues dans le projet sont: La production d’informations liées au climat, le renforcement des institutions et la coordination du projet.

  - Les données essentielles du projet

- Ce projet d’appui institutionnel de la Banque Africaine de Développement est une première contribution de la banque au programme “ClimDev-Africa” et pour lequel après évaluation ACMAD a été retenu pour être l’agence d’exécution du projet.

- Les autres institutions bénéficiaires sont :

  - CILSS-ECOWAS Agro-meteorology and Hydrology Regional Centre (AGRHYMET) for Western Africa

  - IGAD Climate Prediction and Application Centre (ICPAC) for Eastern Africa

  - SADC Drought Monitoring Centre (DMC) for Southern Africa

  - Global Humanitarian Forum (GHF) : Weather Information For All Initiative (WIFA);

- Montant du projet

  - Le montant du don s’élève à 20 Millions d’unités de comptes  (UA 20,000,000)  soit US$ 30,000,000

  - Les institutions co financent  le projet à hauteur d’un montant de de prés de 3,6 millions d’unités de comptes équivalent à 7 millions de $US

  - La répartition des ces financements est résumée dans le tableau ci aprés

| Ref | Institution | Montant du don UA | Co Financement US$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | African Center of Meteorological Applications for Development (ACMAD) | 4,936,690 | 1 616,490 |
| 02 | CILSS-ECOWAS Agro-meteorology and Hydrology Regional Centre (AGRHYMET) for Western Africa | 5,136,640 | 1 681,960 |
| 03 | IGAD Climate Prediction and Application Centre (ICPAC) for Eastern Africa | 4,665,030 | 1 527,540 |
| 04 | SADC Drought Monitoring Centre (DMC) for Southern Africa | 4,656, 630 | 1 722,890 |
| 05 | Global Humanitarian Forum (GHF) : Weather Information For All Initiative (WIFA); | 605,000 | 0 |

- Durée d’exécution :

La durée d’exécution du projet est étalée sur trois (03) années

- RAPPEL SUR L’ACTION MENEE EN 2009 et 2010 pour la mise en œuvre du programme ClimDev_Africa sur le continent

Comme rappelé en introduction, le projet a été monté, négocié et signé au cours du second trimestre 2009. Mais, la mise en œuvre des activités prévues par le plan d’action 2010 a été retardée par le blocage de la procédure administrative du fait de l'objection du SADC/DMC concernant le co-financement du projet. Après plusieurs  mois de négociations, un protocole d'accord a finalement été signé en novembre par cette institution, sur la base d'une proposition conjointe de l'ACMAD et de la BAD, qui prévoit une absence de co-financement durant un an.

Malgré ce retard, certaines activités, principalement celles qui sont relatives à la composante de coordination du projet, ont pu se dérouler en 2010. Ces activités menées par ACMAD en sa qualité de coordinateur, ont démarré au lendemain de la signature du protocole de don entre ACMAD et le FAD.

Ces activités se rapportent à :

  - Dispositif et arrangements  institutionnels pour la mise en œuvre, le pilotage et le mangement du projet

- La préparation (y compris sa validation avec les services de la BAD) des conventions avec chacune des quatre institutions bénéficiaires

- La signature de la convention avec ces institutions exceptée pour le DMC/SADC (voir plus haut)

- Le suivi de la mise en place  des structures de coordination, de suivi et d’évaluation dans chaque institution, ainsi que des instruments technico-administratif de gestion (ouverture de comptes spécifiques etc….)

L’ensemble de ces documents contractuels des différentes institutions ont été centralisées par l'ACMAD et transmis à la BAD dés le 30 Avril 2010.

  - Lancement du projet et Formation à la gestion du projet : il s’est matérialisé à travers les  deux activités suivantes, détaillées dans le document « aide mémoire » en annexe.

#### Formation en procédures de gestion de projet :  En collaboration avec les responsables du projet à la BAD, ACMAD a organisé une formation pour les équipes du projet de chacune des institutions bénéficiaires du projet (ACMAD, ICPAC, AGRHYMET, DMC/SADC, GHF/WIFA), en matière de procédures de gestion des projets de la BAD (Tunis, 26 - 30 avril). Cette formation a permis aux équipes de préparer l’étape suivante (élaboration des plans d’action et les plans de passation de marché, demande de décaissement)

#### Cérémonie officielle de lancement du projet

Cette cérémonie (photo ci contre) a immédiatement suivi la session de formation et s’est déroulée au siège de la BAD à Tunis le 03 mai 201. Elle a été présidée par le Vice-président de l’OSVP de la banque  en présence de l’ensemble des responsables des institutions  bénéficiaires et des responsables du projet au niveau de la banque.

  - Mise en œuvre du projet

#### Plan d’action sur six mois et demande de décaissement :

#### Les programme de travail sur 18 mois avec les programmes d'acquisition associées ainsi que le plan d’actions sur six mois avec la demande de décaissement associée ont été préparés et soumis par toutes les institutions dés le mois de juin 2010 à l’exception du DMC / SADC.

#### Sur cette base, ACMAD a préparé et soumis une demande de décaissement global, pour exécuter les activités prévues par chacune des institutions excepté pour le SADC/DMC.

#### Le comité de pilotage

#### Le Comité de pilotage a tenu sa première réunion à l’occasion de la 14ème session du Conseil d’Administration, a approuvé

      - La composition du comité de pilotage en se référant au descriptif du projet

      - Le programme du projet (composante, budget et gouvernance)

      - les protocoles d’accord avec les institutions et demande à engager une mission pour solutionner les difficultés rencontrées avec SADC/DMC

      - le programme de travail sur 18 mois et  la première demande de décaissement (six mois)

  - Les actions menées :

Comme indiqué au début de ce chapitre, la demande des trois institutions ayant signées le protocole d’accord, la demande de décaissement soumise a été rejetée  par BAD du fait qu’il s’agit d’un projet dit multinational.

Aussi, aucune activité scientifique n’a été effectivement mise en œuvre sauf que notamment pour ACMAD, d’autres sources ont été utilisées pour supporter les ateliers de prévision saisonnière (PRESAO et PRESAC).

Notant cependant que l’ACMAD en collaboration avec ses  partenaires dont la BAD, l’OMM, le MASA ont déployé d’importants  efforts pour négocier avec les responsables du SADC la signature du protocole avec des conditionnalités différentes de celles des autres bénéficiaires. Cette signature a eu lieu en fin Novembre 2010.

A partir de cette date, les négociations pour la mise en place du premier versement ont démarré et seraient finalisées dans le courant du premier trimestre 2011.

- Plan d’actions 2011 pour les différentes institutions

Avec la signature de la convention avec le DMC/SADC, il sera procédé dés le début de 2011 au suivi avec les services de la banque et notamment le chargé du projet à la finalisation de procédure administrative pour le décaissement effectif et le démarrage des travaux.

Les différentes activités techniques et scientifiques inscrites dans les trois composantes du projet pour être entamées ou achevées en 2011, se rapportent à:

- Aménagement d’infrastructures physiques

- Accès amélioré aux réseaux d’observation du climat

- Opérationnalisation des systèmes d’information climatologique

- Étude à échelle réduite de données et de scénarios climatologiques mondiaux

- Évaluations d’incidences sur le climat

- Élaboration et mise en œuvre d’une  stratégie de diffusion

- Renforcement des capacités des scientifiques

- Formation d’étudiants et de professionnels

Les  sous activités relatives pour ces réalisations consistent à :

  - L’acquisition et l’installation des différents équipements en application des procédures de la banque en la matière (acquisition directe ou appel d’offre national ou international)

  - Réalisation ou le lancement des différentes études et consultations prévues après l’établissement de termes de références pertinents et les listes restreintes

  - Recrutement conformément aux règles des experts pour le projet

  - Conduite avec et pour les pays des activités de renforcement de capacités qui leur sont directement destinées et notamment celles liées à la formation, à la mise à disposition de personnel et/ou l’organisation et l’accueil d’ateliers thématiques.

  - Mise en place de systèmes performants de gestion

Les annexes à cette présentation générale du programme comporte pour les éléments suivants :

- Annexe ACMAD incluant WIFA/GHF

- Echéancier de travail pour 2011 pour les trois composantes et leur coût prévisionnel

- Programme des activités de mise en œuvre des trois composantes du projet  pour l’année 2011

- Annexe ICPAC

- Plan de travail pour 2011

- Budget prévisionnel pour la la période de six mois (Juin à Novembre 2011)

- Annexe AGRHYMET

- Plan de travail

- Schéma de programmation des activités pour Juin Novembre 2011

- Annexe SADC/DMC

- Nouvelle Convention ACMAD-SADC/DMC pour la première année du projet

ANNEXE ACMAD :

Aperçu du Plan d’action 2011

    - Echéancier de réalisation prévu pour 2011 et budget prévionnel

  - Composante : Production d’informations climatiques

Production d’informations climatiques

|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Computing Facilities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ,454 |
| 02 | GIS Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ,781 |
| 03 | Network Acess & Processing System (Works Stations) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 ,816 |
| 04 | NOW Casting Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,75 |
| 05 | Standard Sofware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,60 |
| 06 | Power Generator & Stabilizers (100 KVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 07 | Data Rescue System |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 08 | Server for Climate Data Bank /a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 09 | Office Furniture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |
| 10 | Statistical Packages (Equipment & Sofware) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,75 |
| 11 | Equipment & Sofware for dowscalling activity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,20 |
| 12 | PAO System /b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |
| 13 | Training on new Software System |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |
| 14 | Seasonal Forecast Workshops |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
| 15 | Regional Workshops on Scenario Generation /c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,48 |
| 16 | Production Climate Change Indices /d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Workshops Media, Communicators & Rural Radios Agents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 18 | Strengthening Media Networks /e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 20 | WAGES : Forecasting Specialist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 21 | Expertise in Climate Scenario DEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,97 |
| 22 | Updating of ACMAD Website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 23 | WAGES : Dbase Mngment Syst. Specialist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 24 | Data Management Missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 25 | WIFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,8 |
| 26 | WAGES: Climate Application Specialist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 27 | Climate Application Missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 28 | WAGES: Climate Modeling Specialist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 29 | Climate Modeling Missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 |
| 30 | Comunication Specialist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 31 | Climate Dissemination Missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 |

  - COMPOSANTE 2 : Renforcement institutionnel

ACMAD: Institutional Strenghtening

|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | B-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Rehabilitation of Meeting & Workshop Room |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 33 | Mini-buses for Trainees |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,80 |
| 34 | Liaison Vehicle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,75 |
| 35 | Office Furniture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | One Set of Interpretatiion Equipment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,81 |
| 37 | Didactic Equipment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | On-Job Training on Applications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 39 | Training of ACMAD Trainers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Coastal & Marine and Forecast Workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Water Resources & Food Security Workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Health & Climate Workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Scientists In-Residence Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 44 | Fellowship Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 45 | Sensitization Worshops for Legislators /a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Validation Workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Vulnerability & Impact Assessment Study |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 48 | Consolidation of Sub-Region Assessment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Assessment of Risk & Vulnerability Expert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | DSA : Participatoin of ACMAD Scientists in Int’l Meetings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 51 | DSA : Evaluation Missions Central & North Africa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Composante 3 : Coordination

ACMAD: Program Coordination

|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | K-Euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Construction of ACMAD Main Office /a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 53 | Office Equipment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Financial Mgt Package & Procedures Manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 55 | 4WD Vehicle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,90 |
| 56 | Training on Procurement & Disbursement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,30 |
| 57 | Launching Workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,60 |
| 58 | Procurement Expert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 59 | Implementation Specialist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 60 | M&E Expert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 61 | Detailed Design & Work Supervision |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,75 |
| 63 | Preparation of PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,45 |
| 64 | Financial & Accounting Procedures Manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,94 |
| 65 | Computerized Financial & Accounting System |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,27 |
| 66 | WAGES: Coordinator Allowances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 67 | WAGE: Financial Administrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 68 | WAGE: M&E Specialist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 69 | DAS: Supervision Missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 70 | WAGES: Coordinator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 71 | WAGES:Logistics/Driver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 72 | Wages :Secretary/Translator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Programme des activités de mise en œuvre des trois composantes du projet  pour l’année 2011

| Production d’informations liées au climat |
| --- |
| Accès amélioré aux réseaux d’observation | construction d’infrastructures | Aménagement de salles techniques |
|  | Accès réseau et systèmes de traitement, systèmes de sauvetage des données, programmes technologiques de distribution et de prévision, etc. ; | Acquisition et installation de logiciels (standard, nowcasting, de gestion de données) selon les procédures |
|  |  | Acquisition et installation de matériel (d’accès au réseau, stations de travail, de sauvegarde des données, serveur de banque de données selon les procédures |
|  | formation aux nouveaux programmes technologiques, expertise en TI et gestion de bases de données | Former le personnel ACMAD sur les nouveaux logiciels |
|  |  | Recruter un Spécialiste en gestion des données et la prise en charge des données est améliorée |
|  |  | Organiser et conduire une mission sur les systèmes de data Managment |
|  | soutien aux PPP de forums humanitaires mondiaux pour l’installation de stations météorologiques et utilisation du réseau cellulaire(WIFA) | Recrutement du personnel pour le management et la mise en œuvre du projet WIFA |
|  |  | Faire une étude du besoin et sélectionner le ou les pays bénéficiaires Préparer la configuration du système ainsi que les spécifications techniques Etablir une convention avec le ou les pays d’installation des stations |
|  |  | Acquérir et installer les équipements selon les procédures |
| Opérationnalisation des systèmes d’information climatologique : | acquisition de logiciel statistique ; | Acquisition, installation de système (logiciels et équipement) statistiques et exploitation |
|  | ateliers de prévision saisonnière, expertise en prévision et en application climatique | Un expert en prévision est recruté et des méthodologies sont développées |
|  |  | Organiser et conduire quatre ateliers de prévision saisonnière |
|  |  | Un expert en application climatologique est recruté et des applications développées dans le cadre de la PS |
|  |  | Trois missions spécifiques sur les applications sont effectuées |
| Réduction de l’échelle des données et des scénarios climatiques mondiaux : | acquisition de programmes technologiques | Equipment & logiciel pour la réduction d’échelle est acquis selon les procédures, installé et exploité par les experts |
|  | Ateliers régionaux de production d’information sur le changement climatiques | Conduire un atelier de génération de scénarios climatiques |
|  |  | Conduire un atelier de production d’indices du changement climatique. |
|  | expertise dans la production de scénarios climatiques et la modélisation climatique | Une expertise en génération de scénarios est démarrée |
|  |  | Un expert en modélisation est recruté pour mettre en œuvre le programme |
|  |  | Trois missions en modélisation sont réalisées |
| Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de diffusion | acquisition de systèmes de publication assistée par ordinateur ; | Le matériel PAO est acquis selon les procédures Le matériel est installé et la production de matériel de vulgarisation est améliorée. |
|  | renforcement des réseaux existants avec les médias ; | Le réseau de Média / Climat pour l’Afrique de l’Ouest est créé et le réseau Afrique de l’est est renforcé |
|  | Ateliers pour les médias, les communicateurs et les agents des radios rurales ; | Un atelier pour les medias et communicateurs est planifié |
|  |  | Un expert en communication est recrute pour conduire le programme |
|  | mise à jour des sites web existants | La mise à jour du site Web de l’ACMAD est démarrée ; Le nombre de consultations est augmenté et le service par WEB est amélioré |

| Renforcement de l’institution |
| --- |
| Renforcement des capacités des scientifiques : | Réhabilitation des salles de réunions et d’ateliers et moyens d’appui | Une salle de réunion est réhabilitée |
|  |  | Deux salles d’ateliers de prévision sont réaménagées et équipés |
|  |  | Un ensemble d’interprétation simultanée est acquis selon les procédures |
|  |  | Un minibus pour les stagiaires est acquis selon les procédures ainsi qu’un véhicule de liaison |
|  | formation en cours d’emploi, formation des formateurs, série d’ateliers sur les prévisions côtières et marines, ressources en eau et sécurité alimentaire, santé et climat et sensibilisation des législateurs ; | 30/h mois de formation-action sont réalisés |
|  |  | Un atelier sur la prévision marine est planifié |
|  |  | Un atelier sur Agriculture et sécurité alimentaire est planifié |
|  |  | Un atelier sur climat/santé est planifié |
|  |  | Un atelier de sensibilisation de législateurs a lieu dans un pays |
|  |  | Trois cadres de l’ACMAD reçoivent une formation de courte durée |
|  | mise en œuvre de programmes de scientifiques résidents et de programme de bourse et participation aux conférences internationales | 30 mois / hommes de scientifiques résidents sont réalisés |
|  |  | 18 mois / h de programme de bourse sont réalisés |
|  |  | 12 missions / participation à des conférences internationales sont réalisées. |
| Évaluations d’impacts climatiques | étude de vulnérabilité et d’évaluation d’impact | Les Tdr de l’étude sont rédigés et acceptés selon les procédures |
|  |  | La consultation est lancée et un expert recruté |
|  |  | La consultation a démarré. |
|  | Evaluation en Afrique du Nord et en Afrique centrale | Deux missions d’évaluation (une par sous région) sont planifiées et réalisées et un rapport scientifique établi |

| Coordination du projet |
| --- |
| Renforcement des capacités | Construction du siège de l’ACMAD; | Lancement de l’étude architecturale pour le siège de l’ACMAD selon la procédure ; L’étude architecturale est finalisée |
|  |  | Les appels d’offres pour la construction du batiment sont lancés |
|  |  | Le terrain / site est préparé avec la clôture |
|  | Acquisition du matériel nécessaire pour l’exécution et la coordination des activités physiques du projet | Acquisition de Manuel de procédures financières et comptables |
|  |  | Acquisition et installation d’un système automatique financier et comptable |
|  |  | Acquisition d’un véhicule 4WD |
|  |  | L’acquisition d’Equipement de bureau est lancée |
|  | formation du personnel à la gestion de cycles de projet ; | Une formation (rappel) et approfondissement sur les procédures de la BAD sera réalisée |
|  | recrutement de personnel additionnel dans des domaines cruciaux tels que la gestion financière et le suivi et évaluation | Recrutement d’un expert en procédures des marchés |
|  |  | Recrutement d’un spécialiste en mise enoeuvre (Implementation Specialist) |
|  |  | Recrutement Experts suivi et Evaluation Mise en place de procédure |
|  | la fourniture d’une assistance technique pour assurer la mise en œuvre du projet | Elaboration des Tdr pour Recrutement d’un consultant Sélection selon la procédure Recrutement et installation |
|  |  | Démarrage de la consultation |
| Suivi et Evaluation du Projet : Préparer et soumettre les rapports exigés | effectuer un audit externe annuel ; | RAS |
|  | Préparer et soumettre des rapports d’étapes trimestriels | Commander les rapports des institutions bénéficiaires |
|  |  | Etablir le rapport de l’ACMAD |
|  |  | Assurer l’élaboration du rapport consolidé d’étapes trimestriels |
|  | effectuer des supervisions de projet tous les neuf (9) mois et une revue à mi-parcours ; | Une mission de supervision du projet sera réalisée dans le dernier trimestre de 2011 et rapport suivi |
| Suivre l’exécution des accords avec les institutions partenaires (AGHRYMET, ICPAC et DMC) : | assurer que les protocoles d’accord avec les institutions partenaires sont appliqués conformément aux programmes de travail convenu | Etablir des évaluations régulières ‘trimestrielles) de l’application des accords avec chacune des institutions partenaires |

ANNEXE ICPAC

      - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2011, POUR LES 3 COMPOSANTES

COMPOSANTE1 : PRODUCTION OF CLIMATE INFORMATION

|  |  | DJF | MAM | JJA | SON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INVESTMENT COST |  |  |  |  |
| A | CIVIL WORKS |  |  |  |  |
| 1,1 | Improved access |  |  |  |  |
|  | Ground Equipment |  |  |  |  |
|  | Demonistration Observatory for ICPAC |  |  |  |  |
| B | GOODS |  |  |  |  |
| 1 | VEHICLES |  |  |  |  |
| 1,1 | Improved access |  |  |  |  |
|  | Double-Cabin 4WD vehicles for ICPAC (01) |  |  |  |  |
| 1,1 | EQUIPMENT |  |  |  |  |
|  | Improved access |  |  |  |  |
|  | Ground station equipment for countries |  |  |  |  |
|  | Ground station equipment for ICPAC |  |  |  |  |
|  | Operationalise climate information system |  |  |  |  |
|  | Internet for countries |  |  |  |  |
|  | Computer for Data Archival in countries |  |  |  |  |
|  | Notebook for ICPAC scientists |  |  |  |  |
| C | SERVICES |  |  |  |  |
| a | Improved access |  |  |  |  |
|  | TRAINING |  |  |  |  |
| b | Training on Basic Meteorology & data Processing |  |  |  |  |
|  | STUDIES |  |  |  |  |
|  | Feasibility study for observatory needs |  |  |  |  |
| a | Operationalise climate information system |  |  |  |  |
|  | TRAINING |  |  |  |  |
|  | Climate forecasting workshops (CBTW) |  |  |  |  |
|  | ICPAC's participation in RCOFs |  |  |  |  |
|  | TECHNICAL ASSISTANCE |  |  |  |  |
|  | Visiting Scientists for Seasonal Forecasting |  |  |  |  |
|  | Visiting Scientists for Applications in Agriculture and Health |  |  |  |  |
|  | Visiting Scientists for Hydro Met Forecasting and Energy |  |  |  |  |
|  | Visiting Scientists for Climate Monitoring and risk Assessment |  |  |  |  |
| a | Downscaling global data and scenarios |  |  |  |  |
|  | TRAINING |  |  |  |  |
| 1,4 | Scholarships |  |  |  |  |
| a | Dissemination strategy |  |  |  |  |
|  | TRAINING |  |  |  |  |
|  | Organisation of GHACOFs |  |  |  |  |
|  | Media workshops |  |  |  |  |
|  | National dissemination forums |  |  |  |  |
|  | Sector specific workshops |  |  |  |  |
|  | Paliamentarian awareness workshops |  |  |  |  |
|  | TECHNICAL ASSISTANCE |  |  |  |  |
|  | Infomation packaging expert |  |  |  |  |
| A | RECURRENT COSTS |  |  |  |  |
|  | Improved access |  |  |  |  |
| 1,2 | Data management missions |  |  |  |  |
|  | Operationalise climate information system |  |  |  |  |
|  | Supervision missions to countries |  |  |  |  |
| 1,1 | Operation and Maintenance |  |  |  |  |
|  | Improved access |  |  |  |  |
|  | Equipment |  |  |  |  |
|  | 4wd Vehicle for ICPAC |  |  |  |  |
|  | General Operating Charges |  |  |  |  |
|  | 1.1 Improved access |  |  |  |  |
|  | Office equipment, public Utility Bills |  |  |  |  |
|  | 1.2 Operationalising |  |  |  |  |
|  | Office equipment, public Utility Bills |  |  |  |  |
|  | 1.3 Downscaling |  |  |  |  |
|  | Office equipment, public Utility Bills |  |  |  |  |
|  | 1.4 Dissemination |  |  |  |  |
|  | Office equipment, public Utility Bills |  |  |  |  |

COMPOSANTE 2 : INSTITUTIONAL STRENGTHENING

| 2,1 | CIVIL WORKS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enhancement of capacity of scientists |  |  |  |  |
|  | ICPAC Climate modeling & Applications Labs |  |  |  |  |
|  | ICPAC Offices and Library |  |  |  |  |
|  | ICPAC Conference hall and meeting rooms |  |  |  |  |
|  | Guest house for visiting scientist |  |  |  |  |
| 2,1 | GOODS |  |  |  |  |
|  | Enhancement of capacity of scientists |  |  |  |  |
|  | Computer clusters for CC modeling |  |  |  |  |
|  | Standard Sofware |  |  |  |  |
|  | Solar power equipment |  |  |  |  |
|  | Lab equipment & Machines |  |  |  |  |
|  | Library equipment and materials |  |  |  |  |
|  | Conference hall furnature & equipment |  |  |  |  |
|  | Guest house furniture and equipment |  |  |  |  |
| 2,1 | SERVICES |  |  |  |  |
| a | Enhancement of capacity of scientists |  |  |  |  |
|  | TRAINING |  |  |  |  |
|  | Participation in international meetings |  |  |  |  |
|  | Attachment of staff to global climate centres |  |  |  |  |
|  | Short technical courses |  |  |  |  |
|  | TECHNICAL ASSISTANCE |  |  |  |  |
|  | Climate change expert |  |  |  |  |
|  | IT Specialist |  |  |  |  |
|  | Data Management Specialist |  |  |  |  |
|  | CONTRACTUAL SERVICES |  |  |  |  |
| 2,2 | Upgrading ICPAC website |  |  |  |  |
| a | Vulnerability and impacts assessments |  |  |  |  |
|  | CONTRACTUAL SERVICES |  |  |  |  |
|  | Vulnerability and impacts assessments |  |  |  |  |
| 2,1 | OPERATIONS AND MAINTENANCE |  |  |  |  |
| a | Enhancement of capacity of scientists |  |  |  |  |
| B | Equipment |  |  |  |  |
| 2,1 | GENERAL OPERATING CHARGES |  |  |  |  |
|  | Enhancement of capacity of scientists |  |  |  |  |
|  | Office Equipment Public Utility Bills |  |  |  |  |

COMPOSANTE 3 : PROJECT MANAGEMENT

| A | INVESTMENT COST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GOODS |  |  |  |  |
|  | Equipment |  |  |  |  |
|  | Desktops |  |  |  |  |
|  | Laptops |  |  |  |  |
|  | Laser Printer |  |  |  |  |
|  | Office equipment |  |  |  |  |
|  | Furniture |  |  |  |  |
|  | Financial Mgt Packages & Procurement Manual |  |  |  |  |
|  | VEHICLE |  |  |  |  |
|  | 4WD Vehicle |  |  |  |  |
| 1 | SERVICES |  |  |  |  |
|  | TRAINING |  |  |  |  |
|  | Training on Procurement and Disbursement |  |  |  |  |
|  | Launching workshop |  |  |  |  |
|  | TECHNICAL ASSISTANCE |  |  |  |  |
|  | Implementation Specialist |  |  |  |  |
|  | Procurement expert |  |  |  |  |
|  | M&E Expert |  |  |  |  |
|  | WAGES |  |  |  |  |
|  | Allowances for ICPAC Focal Point |  |  |  |  |
|  | Accountant |  |  |  |  |
|  | Driver |  |  |  |  |
|  | DSA |  |  |  |  |
| C | Supervision missions |  |  |  |  |
|  | OPERATION AND MAINTENANCE |  |  |  |  |
|  | Vehicle |  |  |  |  |
|  | Equipment |  |  |  |  |
|  | GENERAL OPERATING CHARGES |  |  |  |  |
|  | Consumables |  |  |  |  |

      - ICPAC Budget pour la période de six mois (Juin à Novembre 2011)

|  | COMPONENT 1 : PRODUCTION OF CLIMATE INFORMATION |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 UA = EUR 1.19051 |
|  | QUANTITIES | UNIT COST | AMOUNT UA ,000 | AMOUNT EUR ,000 |
|  | Double-Cabin 4WD vehicles for ICPAC (01) | 1 | 24,62 | 24,62 | 29,30805601 |
|  | Internet for countries |  |  | 119,76 | 142,5797319 |
|  | Notebook for ICPAC scientists | 4 | 1,03 | 4,12 | 4,9049012 |
|  | Subtotal |  |  | 123,88 | 147,4846331 |
|  | Feasibility study for observatory needs | 1 | 159,68 | 159,68 | 190,1006368 |
|  | Climate forecasting workshops (CBTW) | 1 | 20 | 20 | 23,8102 |
|  | ICPAC's participation in RCOFs | 2 | 3,09 | 6,18 | 7,3573518 |
|  | Visiting Scientists for Seasonal Forecasting | 2 | 7,98 | 15,96 | 19,0005396 |
|  | Visiting Scientists for Applications in Agriculture and Health | 1 | 6,18 | 6,18 | 7,3573518 |
|  | Visiting Scientists for Hydro Met Forecasting and Energy | 2 | 7,98 | 15,96 | 19,0005396 |
|  | Visiting Scientists for Climate Monitoring and risk Assessment | 2 | 7,98 | 15,96 | 19,0005396 |
|  | Organisation of GHACOFs | 1 | 33,26 | 33,26 | 39,5963626 |
|  | Media workshops | 1 | 20 | 20 | 23,8102 |
|  | National dissemination forums | 3 | 6,65 | 19,95 | 23,7506745 |
|  | Sector specific workshops | 2 | 20 | 40 | 47,6204 |
|  | Paliamentarian awareness workshops | 1 | 20 | 20 | 23,8102 |
|  | Infomation packaging expert | 1 | 7,98 | 7,98 | 9,5002698 |
|  | TOTAL INVESTIMENT COST |  |  | 529,61 | 630,5079552 |
|  | TOTAL RECURRENT COSTS |  |  | 0 | 0 |
|  | TOTAL COMPONENT 1 |  |  | 529,61 | 630,5079552 |
| COMPONENT 2 : INSTITUTIONAL STRENGTHENING |
|  | Participation in international meetings |  | 6,6 | 6,6 | 7,857366 |
|  | Climate change expert | 3 | 7,98 | 23,94 | 28,5008094 |
|  | IT Specialist | 6 | 2,66 | 15,96 | 19,0005396 |
|  | Data Management Specialist | 6 | 2,66 | 15,96 | 19,0005396 |
|  | Vulnerability and impacts assessments |  | 46,35 | 46,35 | 55,1801385 |
|  | TOTAL INVESTIMENT COST |  |  | 108,81 | 129,5393931 |
|  | TOTAL RECURRENT COSTS |  |  | 0 | 0 |
|  | TOTAL COMPONENT 2 |  |  | 108,81 | 129,5393931 |

| COMPONENT 3 : PROJECT MANAGEMENT |
| --- |
|  | Desktops | 2 | 0,66 | 1,32 | 1,5714732 |
|  | Laptops | 2 | 0,66 | 1,32 | 1,5714732 |
|  | Laser Printer | 1 | 0,66 | 0,66 | 0,7857366 |
|  | 4WD Vehicle | 1 | 30,9 | 30,9 | 36,786759 |
|  | Training on Procurement and Disbursement |  | 5,15 | 5,15 | 6,1311265 |
|  | Launching workshop |  | 5,15 | 5,15 | 6,1311265 |
|  | TOTAL INVESTIMENT COST |  |  | 44,5 | 52,977695 |
|  | TOTAL RECURRENT COSTS |  |  | 0 | 0 |
|  | TOTAL COMPONENT 3 |  |  | 44,5 | 52,977695 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  | GRAND TOTAL |  |  | 682,92 | 813,0250433 |

ANNEXE AGRHYMET

Plan de travail de six mois

1. 	INTRODUCTION

Ce plan de travail (PT) contient l’ensemble des activités que le Centre Régional AGRHYMET (CRA) prévoit de mettre en œuvre au cours de la seconde moitié l’année 2011 pour réaliser les résultats et atteindre les objectifs qui lui sont assignés dans le cadre du Projet d’appui aux institutions africaines du climat ou « AfriClimServ ». Sur le plan du principe, le plan d’opérations repose sur les activités qui vont être financées par la Banque Africaine de Développement (BAD).

L’architecture du PT 2011 comprend trois parties :

- Une première partie présente les objectifs spécifiques, les résultats et les activités de l’année 2011 ;

- La seconde partie décrit successivement :

- La gestion et le pilotage ;

- Le dispositif institutionnel de mise en œuvre ;

- Le dispositif de suivi-évaluation.

- La troisième partie est composée de l’annexe Schéma de programmation.

La présentation du plan de travail est faite de manière à faciliter sa compréhension rapide et son utilisation ultérieure. Un narratif décrit de façon détaillée, les objectifs opérationnels, les résultats et sous- résultats, les activités principales et activités annuelles. Ce narratif est complété par le schéma de programmation qui donne en plus les extrants, le cadre temporel, les personnes ou Départements ou Unités chargés de la mise en œuvre, et enfin les coûts prévisionnels.

Ainsi conçu, ce plan de travail est destiné à édifier les deux groupes cibles ci-dessous :

- les partenaires techniques et financiers (BAD et ACMAD) pour leur montrer la logique d’intervention ainsi que les produits et services du CRA ;

- les cadres du CRA comme boussole pour la conduite des activités du projet pendant sept (7) mois, de juin à novembre 2011.

2. 	Rappel du contexte, des principes et des grandes lignes 	des actions du CRA

La variabilité et le changement climatique constituent l'un des principaux défis que devra relever l'agriculture africaine pour nourrir la population du continent dont le taux de croissance est supérieur à celui de la productivité agricole. Ils constituent également l’un des principaux enjeux actuels par rapport aux risques posés à la sécurité des personnes et de leurs biens par la recrudescence des événements climatiques dangereux. Plusieurs institutions continentales (ACMAD ou African Centre of Meteorological Applications for Development, GHF ou Global Humanitarian Forum Weather Information For all initiative) et sous-régionales (CRA ou Centre régional AGRHYMET, ICPAC ou IGAD Climate Prediction and Applications Centre, DMC ou SADC Drought Monotoring Centre), s’investissent depuis plusieurs années pour une meilleure connaissance des phénomènes climatiques afin d’en atténuer les effets néfastes par la formation, la production de l’information et la recherche opérationnelle.

Consciente des impacts attendus des changements climatiques sur les projets de développement durable de l’Afrique, la BAD a bien voulu accorder une subvention de 20 000 000 d’unités de comptes aux institutions ci-haut citées afin de les aider et  les accompagner à asseoir leur leadership technique sur cette thématique dans leurs zones d’intervention respectives, en renforçant leurs capacités en infrastructures, matériels informatiques et télédétection, ressources humaines et formation.

Le Centre Régional AGRHYMET a en charge la région ouest africaine.il s’agit de renforcer ses capacités à produire des informations climatiques et hydrologiques fiables afin de permettre la conception et l’exécution du projet de développement sur des bases solides.

Fort de plusieurs années d’expérience avérée dans le domaine de la formation, de la production de l’information, de la recherche et d’appui technique, AGRHYMET a entre autres:

- appuyé la CEDEAO dans l’élaboration et la validation de son programme régional d’adaptation aux changements climatiques pour lequel le Centre régional AGRHYMET assure le secrétariat technique ;

- exécuté le projet « Appui aux capacités d’adaptation du Sahel aux changements climatiques » sur financement ACDI, premier programme régional d’envergure dans la région;

- élaboré et diffusé des produits d’informations et de formation sur les changements climatiques ;

- fait plusieurs consultations au profit d’institutions régionales (exemple de la BOAD).

La présente convention de financement d’un montant de 5 136 640 UC, soit 3,467 milliards FCFA pour une durée de 3 ans permettra de renforcer les capacités du Centre afin d’en faire une institution de référence pour la sous-région Sahélienne et ouest africaine.

En 2011, l’accent sera mis sur la réhabilitation des infrastructures (salle télécom, classes, bureaux etc.), l’achat de matériel de télécommunication, d’informatique, de logistique) et le recrutement de l’expertise requise pour le bon fonctionnement du projet, la conduite d’études spécifiques et la formation des ressources humaines du CRA.

Compte tenu de la mise en œuvre tardive du projet, le plan d’opérations se déroulera de Juin à Novembre 2011.

3. 	Description des objectifs spécifiques, résultats et activités de juin  	à novembre 2011

| Objectif | Renforcer le leadership du Centre AGRHYMET dans le domaine des changements climatiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest et |
| --- | --- |
| Résultat 1 | Le Centre Régional AGRHYMET est une institution de référence au Sahel et en Afrique de l’Ouest dans le domaine des sciences du climat |

Le CRA est l’une des rares institutions de recherche en matière de climat et de ses impacts sur le secteur rural dans la sous région ouest africaine. En conséquence, il se doit de renforcer ses capacités d’intervention (expertise et équipements) afin de pouvoir répondre efficacement aux préoccupations pressantes et de plus en plus complexes de la communauté des utilisateurs de l’information climatique de la sous région.

En 2011, il s’agira pour le CRA d’affirmer son leadership dans la sous-région en matière de sciences du climat en renforçant ses propres capacités techniques (construction de salles de cours, laboratoires de langues, centre de documentation, salles informatiques, visioconférence, réhabilitation des locaux, valorisation du domaine, etc.) et humaines (redéploiement, recrutement et perfectionnement du personnel).

Les sous-résultats et grandes lignes d’activités ci-dessous prévus seront mis en œuvre au cours de cette deuxième moitié de l’année 2011.

| SOUS-RESULTAT 1.1 | Le Centre Régional AGRHYMET dispose d’infrastructures et de matériel de référence pour la production des services sur les es changements climatiques en Afrique de l’ouest et au Sahel |
| --- | --- |
| Activité Principale 1.1.1 | Réhabiliter les infrastructures et équiper le Centre Régional AGRHYMET |

Les infrastructures et équipements du centre déjà amortis pour la plupart, sont dans un état de vétusté avancé. L’ambition du CRA de demeurer un centre d’excellence nécessite donc la réhabilitation des locaux et leurs équipements.

| SOUS-RESULTAT 1.2. | L’Afrique de l’Ouest et au Sahel disposent d’une masse critique de cadres techniques sur la problématique des changements climatiques |
| --- | --- |
| Activité Principale 1.2.1 | Renforcer les capacités des pays et des experts du Centre sur les sciences du climat et l’étude de ses impacts |

Pour créer une masse critique sur les sciences du climat et de ses impacts dans la sous région, il importe de procéder au renforcement des capacités de cadres et en ressources humaines des institutions en charge des études sur le climat et ses impacts. Aussi, cette activité consistera à :

- Recruter les ressources humaines prévues dans le projet

- organiser à l’attention des experts du CRA des séjours scientifiques dans les centres et    	laboratoires de recherche de référence ;

- participer aux conférences internationales sur les changements climatiques ;

- acheter du matériel adéquat (logiciels).

4. 	Arrangements institutionnels de mise en œuvre

4.1. Organes de pilotage et de coordination

Le dispositif institutionnel est basé sur la mise en place de deux organes : le comité de pilotage et l’unité de coordination du projet.

Le Comité de pilotage est l’organe principal de pilotage du projet. Il est composé des différents responsables du centre (DG, chefs de départements et d’unités). Il est principalement chargé de suivre, d’évaluer et d’orienter la mise en œuvre des activités proposées par l’Unité de coordination et de gestion du projet.

L’unité de coordination est l’organe de mise en œuvre du projet. Elle est chargée d’élaborer le plan d’opération annuel, de suivre l'exécution technique et financière des activités définies et d’en assurer la reddition. Elle est appuyée par deux commissions :

- La commission expertise et études ;

- La commission équipements et infrastructures.

4.2. Mécanismes de suivi-évaluation

Le suivi et l’évaluation du projet seront réalisés à travers :

- les rapports semestriels de suivi évaluation ;

- les rapports des audits technico-financiers ;

- l’évaluation à mi-parcours du projet ;

- l’évaluation finale du projet.

# SCHEMA DE PROGRAMMATION DES  ACTIVITES (Juin à Novembre 2011)

| Codes | Activités | Extrants | Utilisation des extrants | 2011 | Responsables | Acteurs associés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |
| OS | Renforcer le leadership du Centre AGRHYMET dans le domaine des changements climatiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest |  |  |
| R1 | Le Centre régional AGRHYMET est une institution de référence au Sahel et en Afrique de l’Ouest dans le domaine des sciences du climat et de ses impacts |  |  |
| SR11 | Le Centre Régional AGRHYMET dispose d’infrastructures et de matériel de référence pour l’analyse des changements climatiques en Afrique de l’Ouest et au Sahel |  |  |
| A111 | Réhabiliter les infrastructures et équiper le Centre Régional AGRHYMET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A111.1 | Renforcer les infrastructures du CRA (construction et réhabilitation) | 2 stations didactiques (1 hydro et 1 agrométéo) sont mises en place (études et construction) La salle de télécommunication, l’amphithéâtre ; des bureaux et des salles de classes sont réhabilités ou construits | Le CRA est un centre d’excellence en matière de formation, de production et de diffusion d’informations sur le climat et ses impacts pour le développement durable au Sahel et en Afrique de l’Ouest |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | CRA | ACMAD, BAD |
| A111.2 | Renforcer les capacités techniques du CRA par l’acquisition de nouveaux moyens matériels | 4 véhicules (1 minibus de 36 places, 1 minibus de 16 places, 3 4WD et 1 double cabine) Equipements en source d’énergie et d’eau (groupe électrogène, UPS, appareils solaires etc) sont disponibles 2 serveurs web et données 10 ordinateurs de bureaux 9 ordinateurs portables 2 imprimantes (A1, A4) 2 VSAT 7 mobiliers de bureau Equipements de bureaux Equipement du centre de documentation Super calculateur | Le CRA dispose de moyens logistiques adéquats et de sources d’énergie plus économique. |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | CRA | ACMAD, BAD |
| A111.3 | Mener des études pour les plans de construction des bâtiments, des stations didactiques, climatiques et hydrologiques | Des plans de construction des bâtiments, des stations didactiques, climatiques et hydrologiques | Le CRA est bien outillé pour la construction des bâtiments, des stations didactiques, climatiques et hydrologiques |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | CRA | ACMAD, BAD |
| A111.4 | contracter des prestations de services pour la mise en œuvre des travaux de constructions, de réhabilitation des locaux et le suivi des marchés. | Des experts ou bureaux d’étude sont contractés (qualité de contrôle, passation des marchés, architecture, optimisation réseau, support en base de données régionale) | Suivi et exécution des marchés, montage du dossier d’appel d’offres Etablissement des plans architecturaux, suivi des travaux de construction et appui-conseil Le réseau optimisé La culture qualité intégrée au niveau régional |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | CRA | ACMAD, BAD |
| A111.5 | Assurer le suivi et l’exécution du projet | Des perdiems pour des missions dans les domaines de la communication, du suivi évaluation, de la comptabilité et de la gestion des bases de données, | Le point focal et des experts bénéficient de moyens financiers pour assurer un suivi du projet. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | CRA | ACMAD, BAD |
| A111.6 | Assurer les charges de fonctionnement du projet. | le matériel (pneus, huile, etc) , les consommables (toners, cartouches, etc) , les fournitures de bureau, les frais (eau, téléphone, et électricité, etc) sont assurés. | Le CRA dispose de moyens pour la prise en charge des frais de fonctionnement du projet. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | CRA | ACMAD, BAD |
| A111.7 | Assurer la continuité de la réception des données hydro climatiques et de télédétection | Une facture d’électricité est disponible. Les données sont archivées quotidiennement, les serveurs de données et le dispositif de réception de données fonctionnent en continu | Assurer la réception des données hydro climatiques |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | CRA | ACMAD, BAD |
| A111.8 | Assurer la couverture médiatique des activités du Projet | Des supports de communication (posters, dépliant, etc) sont produits ; les activités du projet sont diffusées dans les médias (presse écrite, télévision, etc.) | Amélioration de la visibilité du CRA |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | CRA | ACMAD, BAD |
| SR12 | L’Afrique de l’Ouest et le Sahel disposent d’une masse critique de cadres techniques sur la problématique des changements climatiques |  |  |
| A121 | Renforcer les capacités des experts du Centre sur les sciences du climat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A121.1 | Recruter les ressources humaines prévues | 1 expert spécialiste, contrôle de qualité, collecte des données sur les ressources en eau et optimisation du réseau ; 1 expert spécialiste en prévision météorologique ; 1 expert spécialiste en stratégies d’adaptation au CC dans le secteur de l’eau ; 1 expert spécialiste en stratégies d’adaptation au CC dans le secteur de l’agriculture ; 1expert spécialiste en études d’impacts des CC sur les ennemis des cultures ; 1 expert en SIG en charge des études sur l’évolution des états de surface du sol ; 1 expert en modélisation du climat ; 1 expert spécialiste en évaluation des impacts socio-économiques ; 1expert spécialiste en agro climatologie ; 1 expert en communication, 1 expert en suivi évaluation, 1 comptable, 1 Administrateur assistant 1 assistant informaticien spécialisé en base de données ; 1 assistant en climatologie ; 1 assistant en hydrologie ; 1 assistant en agro météorologie ; 1 assistant en maintenance informatique | Le CRA dispose de compétences avérées pour la mise en œuvre des activités liées aux sciences du Climat. et de ses impacts dans les différents secteurs socio-économiques. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | CRA | ACMAD, BAD |
| A121.2 | Recruter de l’assistance technique pour l’appui au projet | 1 Assistant technique en passation des marchés ; 1 Assistant en génie civile (Bureau d’études) ; 1 Assistant en contrôle de qualité ; 1 Assistant Optimisation du réseau | Le projet est exécuté selon les normes requises |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  | AGRHYMET | ACMAD, BAD |
| A121.3 | Renforcer les compétences des experts du CRA à travers l’acquisition des logiciels d’analyse, de traitement et de gestion des données et le renforcement des capacités | Equipement auto pour la mesure de données ; Trousse d’équipement statistique (logiciels) ; logiciels SIG, bases de données et scénarios ; 1 plate forme de collecte de données, 1 super calculateur | Le personnel formé assure la maintenance et la mise à jour du système |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | CRA | ACMAD, BAD |
| A121.4 | Organiser un atelier régional sur la charte des données | Une charte consensuelle est élaborée et adoptée | La charte est utilisée pour améliorer la remontée des données climatologiques et hydrologiques vers le CRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | CRA | Pays CILSS et CEDEAO |
| A121.5 | Participer aux conférences internationales | Au moins 8 cadres d’AGRHYMET ont participé à des conférences internationales | La visibilité du CRA sur le plan scientifique et technique est renforcée. |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | CRA | Partenaires régionaux et internationaux |
| A121.6 | Organiser un atelier régional sur les outils des systèmes d’alerte précoce | Un rapport de l’atelier régional est disponible | Les pays disposent d’un large éventail d’outils d’alerte précoce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | CRA | Pays CILSS et CEDEAO Partenaires régionaux et internationaux |
| A121.7 | Organiser un atelier régional sur l’optimisation du réseau climatique et hydrologique | Les TDRs du réseau sont définis et adoptés | Les pays adoptent un maillage de réseau hydro climatique pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | CRA | Pays CILSS et CEDEAO Partenaires régionaux et internationaux |
| A121.8 | Lancer l’étude sur les indicateurs de prévision saisonnière traditionnelle | Un rapport est disponible | Les indicateurs de prévision saisonnière traditionnelle sont pris en compte dans le processus PRESAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | CRA | ACMAD, BAD |
| A121.9 | Octroyer des bourses aux étudiants en séjour de spécialisation | Les rapports de stage sont disponibles | Des jeunes intègrent le milieu des chercheurs sur les changements climatiques |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | CRA | Universités, instituts de recherche |

Le programme de l’AGRHYMET pour la période Juin à Décembre 2011

|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Didactic Agri-Meteo Observatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Didactic Hydrological Observatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatic Meteo Stations (01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notebook PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data Collection Plateforms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatic Hydrologic Data Measurement Equipment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statistical Packages (Equipment & Sofware) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Destop PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notebook PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Printer A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Printer A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Office Furniture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sofware Packages (GIS, DBase, Modeling...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratory Building Equipment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regional Climate Model |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Super Calculator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notebooks PC (02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSAT (01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Training on Maintenance & Mgt of Stations H. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regional Workshops |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | National Workshops /a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visiting Scientists |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regional Workshops |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Food Security & Water Res. Mgt Forums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visits of Scientists /b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regional Workshop on tools |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visits of Scientists |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quality Control Expert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Network Optimization Expert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EWS Tools Development Specialist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Downscaling Specialist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expertise in Climate Scenario Development |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ATLAS Development consultancies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Design of Stations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Design of Stations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definition of Traditional Forecasting Indicators |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wage: Quality control , water resources data collection and network optimization officer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wage: Expert in charge of Meteorological forecasting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wage: Expert in charge of climate impact assessment in the sector of water resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wage: Expert in charge of climate impact assessment in the sector of agriculture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wage: GIS expert, in charge of documenting the changes of soil surface qualities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wage: Expert in charge of climate impact assessment in the sector of crop protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DSA: Climate Modeling Missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DSA: Socio-Economic Assessment Missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wage: Climate Modeling Specialist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wage: Expert in charge of the socio-economic impact assessment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wage: Agro-Climatologist /c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wage: DBase Assistants (05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Support to Country Data Collection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE DMC/SADC

Pour cette institution et vu qu’au moment de l’impression de ce document, les éléments du programme de travail de l’année n’ayant pas été finalisés, il est présenté ici la convention « particulière » signée entre ACMAD et SADC/DMC.

En effet, suite aux multiples consultations effectuées par l’ACMAD avec ses partenaires principaux non concluantes, le MoU avec un engagement de co financement n’a pas été accepté par la SADC/DMC.

Suite à l’intervention de la BAD, un MoU différent de celui avec les autres institutions a été élaboré et signé entre ACMAD et SADC/DMC suite à une non objection de la BAD.

La particularité du MoU réside dans le fait que SADC/DMC bénéficie durant l’année 1 du projet d’un don équivalent à prés de 50% du montant prévu pour la durée du projet.

Le SADC/DMC devant par ailleurs satisfaire à toutes les autres engaments (documents à l’appui) pour bénéficier et notamment un engament à co financer à hauteur du montant indiqué dans le projet au-delà de cette première année.

# Footnotes

La convention signée en Décembre 2010 entre ACMAD et SADC/DMC se trouve en annexe 4